## ARML GRAND EST
| JUIN | [21 empty] | JUILLET | [29 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [30 empty] | DECEMBRE
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31
Publicité régie M6 | [13 empty] | 1er rdv | [34 empty] | SEPTEMBRE 19: Envoi validation ARPP + M6; SEPTEMBRE 26: attente retour ARPP +M6; OCTOBRE 3: Attente retour ARPP; OCTOBRE 10: attente retour ARPP +M6; OCTOBRE 24: Diffusion
Création de la campagne (vidéo + affiches) | [18 empty] | RDV Arnaud | [29 empty] | AOUT 29: Réception des affiches; SEPTEMBRE 5: Récéption des clips parents; SEPTEMBRE 12: Récéption des clips jeunes
Relations presse | [26 empty] | rdv rp | [14 empty] | rdv ARML | bar: OCTOBRE 29 to OCTOBRE 30
Goodies | bar: OCTOBRE 29 to OCTOBRE 30
Enregistrement voix spotify | [13 empty] | script |  |  |  |  | récept° texte |  | confirmat° texte |  |  |  |  | confirmation texte | [6 empty] | val def | [8 empty] | Commande voix off |  |  |  |  | Réception voix + cloture | bar: 28 to 29; OCTOBRE 29 to OCTOBRE 30
Campagne jeunes | bar: SEPTEMBRE 26 to DECEMBRE 26
- CJ : Spotify | [48 empty] | AOUT 29: Préparartion; SEPTEMBRE 5: Préparartion; SEPTEMBRE 12: Préparartion; SEPTEMBRE 19: Préparartion; SEPTEMBRE 26: Diffusion spotify
- CJ : Affichage Gares | [48 empty] | AOUT 29: Envoi des affiches à la régie; SEPTEMBRE 26: Déroulement de la campange
- CJ : Réseaux sociaux | [48 empty] | AOUT 29: Préparation; SEPTEMBRE 5: Préparation; SEPTEMBRE 12: Préparation; SEPTEMBRE 19: Préparation; SEPTEMBRE 26: diffusion
- CJ : Google Ads | bar: AOUT 29 to SEPTEMBRE 2; SEPTEMBRE 5 to SEPTEMBRE 9; SEPTEMBRE 12 to SEPTEMBRE 16; SEPTEMBRE 19 to SEPTEMBRE 23; SEPTEMBRE 26 to NOVEMBRE 31
Campagne prescripteurs | bar: SEPTEMBRE 26 to DECEMBRE 26
- CP : Spotify | [48 empty] | AOUT 29: Préparartion; SEPTEMBRE 5: Préparartion; SEPTEMBRE 12: Préparartion; SEPTEMBRE 19: Préparartion; SEPTEMBRE 26: Diffusion spotify
- CP : Réseaux sociaux | [48 empty] | AOUT 29: Préparation; SEPTEMBRE 5: Préparation; SEPTEMBRE 12: Préparation; SEPTEMBRE 19: Préparation; SEPTEMBRE 26: diffusion
- CP : Google Ads | bar: AOUT 29 to SEPTEMBRE 2; SEPTEMBRE 5 to SEPTEMBRE 9; SEPTEMBRE 12 to SEPTEMBRE 16; SEPTEMBRE 19 to SEPTEMBRE 23; SEPTEMBRE 26 to NOVEMBRE 31
- CP : Affichage Gares
- CP : Sacs à pain | [48 empty] | AOUT 29: Envoi des affiches à la graphiste; SEPTEMBRE 14: LANCEMENT SACS A PAIN
Campagne de notoriété | bar: SEPTEMBRE 26 to DECEMBRE 26
- CPR : Réseaux sociaux | [48 empty] | AOUT 29: Préparation; SEPTEMBRE 5: Préparation; SEPTEMBRE 12: Préparation; SEPTEMBRE 19: Préparation; SEPTEMBRE 26: diffusion
- CPR : Google Adwords - Bing Adwords | bar: AOUT 29 to SEPTEMBRE 2; SEPTEMBRE 5 to SEPTEMBRE 9; SEPTEMBRE 12 to SEPTEMBRE 16; SEPTEMBRE 19 to SEPTEMBRE 23; SEPTEMBRE 26 to DECEMBRE 26
Institutionnel : annuaire ML | [48 empty] | OCTOBRE 24: Travail sur les visuels; NOVEMBRE 7: validation et envoi impression; NOVEMBRE 14: diffusion
Kit pour les élus | bar: OCTOBRE 22 to OCTOBRE 30; NOVEMBRE 5 to NOVEMBRE 20

## BUDGET
Type d'action | Budget prévisionnel TTC | Résultats attendus | Budget réel
Publicité régie M6 | 8000
Création de la campagne (vidéo + affiches) | 15000
Relations presse | 11000
Goodies | 12500
Enregistrement voix spotify | 913
Campagne jeunes
- CJ : Spotify | 2500
- CJ : Affichage Gares | 14366.54
- CJ : Réseaux sociaux | 4000
- CJ : Google Ads | 1000
Campagne prescripteurs
- CP : Spotify | 2500
- CP : Réseaux sociaux | 4000
- CP : Google Ads | 1000
- CP : Affichage Gares
- CP : Sacs à pain | 12000
Campagne de notoriété
- CPR : Réseaux sociaux | 2500
- CPR : Google Adwords - Bing Adwords | 2500
Institutionnel : annuaire ML | 4000
Kit pour les élus | 2000
Somme totale | 99779.54 |  | 100000
Reste | 220.46